工程项目全过程审计内容一览表

| 审计事项 （准备阶段） |  | 审核内容（要点） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.设计概算 审计 |  | ① 审查概（预）算是否在批准的投资范围内。 ② 审查概（预）算编制依据是否合法、有效、适用。 ③ 审核工程量计算是否准确。 ④ 审核采用的定额及缺项估价是否准确。 ⑤ 审核采用人工、材料概算单价是否合理。 ⑥ 各项取费是否合理，后续调整系数是否计取得当。 ⑦ 工程其他费用的列项是否齐全，基数是否准确，计算基数比例 是否符合规范要求。 ⑧ 工程预备费的计算比例是否合适，工程预备费的计算基数是否 准确。 ⑨ 设计概算的内容是否完整，设计概算的内容是否与设计图纸一致，有无出现概算与图纸不符情形。 ⑩ 审查技术经济指标是否正确，投资效果是否达到经济合理要求。 |  |  |  |
| 2.招标文件 |  | ① 审查施工招标工程的审批手续是否完成、资金来源是否落实。 ② 审查招标公告或投标邀请书的内容是否完整。 ③ 审查招标文件内容是否合法、合规，是否全面、准确地表述了 招标项目的实际情况以及招标人的实质性要求，内容是否完整。 ④ 审查工期、质量要求是否合理，技术标准和要求是否清晰、合理。 ⑤ 审查招标时间、澄清时间、投标有效期等是否符合相关要求。 ⑥ 审查投标保证金、履约担保方式、金额以及时间是否符合有关 规定。 ⑦ 审查评标办法的选用是否合规，评分标准是否合理，评委组成 是否满足有关规定。 ⑧ 审查招标程序合法性、合规性。 ⑨ 审查合同主要条款是否完备（审核要点参见“本阶段 6.施工合同 条款”）。 ⑩ 审查招标文件要求的格式、内容是否齐全。 |  |  |  |
| 审计事项 |  | 审核内容（要点） |  |  |  |
| 3.招标答疑 |  | ① 审查答疑文件的时效性，应满足招投标法相关规定，避免招标人不在有效时间内发出答疑文件。 ② 根据各投标单位提出的疑问，招标人的答复应清晰，不得含糊不清，投标人提出的疑问应尽量答复，并形成书面文件。 ③ 答疑中涉及设计图纸的相关问题，设计单位应进行答复，并经过招标人形成书面答复意见。 ④ 涉及工程量清单的疑问招标人应督促相关编制人员认真复核，经过招标人形成书面答复意见，避免对提出有异议的工程量清单不给予答复。 ⑤ 涉及价款调整的问题，答复时应前后保持一致避免引起歧义；避免暂估项与分部分项出现重复现象。 |  |  |  |
| 4.工程量清单 |  | ① 审核封面格式及相关盖章是否符合《清单计价规范》要求。 ② 审核总说明内容填写是否完整。 ③ 审查分部分项工程量清单编码、名称、特征、单位描述是否准确，清单项目是否完整，清单工程量计算是否准确，项目特征描述是否完整清楚，不应出现漏项、错项、错算等情况。补充项目的编制是否符合规范要求，是否附上了补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。 ④ 审核措施项目清单是否完整，所采用的施工方法是否得当，规范中没有的措施项目是否进行了补充，不应出现漏项。工程量是否计算准确、项目特征描述是否完整清楚，项目编码不应重复。 ⑤ 其他项目清单中的暂列金额设定是否合理；审核暂估价设立的项目是否合理；暂估价格是否符合市场行情，暂估价格的类型是否正确，有无出现与分部分项工程量清单重复的现象；计日工设立的类型是否全面，给定的暂定数量是否合理；审核总承包服务费中包含的工作内容是否齐全。 |  |  |  |
| 审计事项 |  | 审核内容（要点） |  |  |  |
| 5.招标控制价 |  | 核算招标控制价工程量，与工程量清单工程量进行比对，对工程量清单项目名称、数量、特征等与图纸不符的或计算有误的项目予以纠正，保证招标控制价编制与施工图纸、工程量清单的相关指标统一和吻合。 ① 审核分部分项清单综合单价组价是否合理、合规、准确。 ② 总价措施项目清单费用是否根据相关计价规定、工程具体情况进行计算；单价措施项目清单中相关措施项目计算是否齐全，计算基础、费率是否清晰。 ③ 专业措施项目清单综合单价是否准确。 ④ 审核暂列金额、暂估价、计日工计价或估算是否合理；总承包服务费是否按招标文件及工程量清单的要求，结合自身实力对照发包人的工作内容要求来计取总包服务费，计取的基数是否准确，费率有无突破相关规定。 ⑤ 规费、税金是否严格按政府规定费率计算，计算基数是否准确； ⑥ 汇总后的招标控制价是否控制在批准的概算范围内，如超出概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。 专业暂估工程是否经相关部门批准，是否包括在经审查的工程施工图纸范围内，是否存在毫无根据的暂估情形。 |  |  |  |
| 审计事项 |  | 审核内容（要点） |  |  |  |
| 6.施工合同 条款 |  | ① 审查当事人是否具有签订该合同的法定权力和行为能力，是否接受委托以及委托代理的事项、权限等。 ② 合同内容及所确定的经济活动是否合法，有无损害国家和社会公共利益，有无损害业主利益。 ③ 合同是否明确质量标准及工期，质量标准是否符合有关规定，工期目标能否实现。 ④ 审查承包范围是否与招标范围一致；隐蔽工程验收内容和程序是否完整；工程变更条款内容是否清晰、程序是否合理、计价和计量方式是否正确；材料价格调整条款内容是否表述清楚，定价原则是否合理。 ⑤ 审查工程进度款支付条款是否完整，付款办法及支付时间是否合理，对不合理的付款条款提出改进意见。 ⑥ 审查索赔条款内容是否完整，索赔时间及程序是否与有关规定相符。 ⑦ 审查工程结算方式是否与招标文件确定的方式是否一致，以及合规性和合理性。 ⑧ 审查合同价与中标价是否一致，招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 ⑨ 质量保证期是否符合有关建设工程质量管理的规定。 ⑩ 审核采用工程量清单计价的合同是否符合《建设工程工程量清单计价规范》规定。 |  |  |  |
| 审计事项 |  | 审核内容（要点） |  |  |  |
| - 7.投标文件 分析 |  | ① 分析中标文件，针对发现问题，提出应对策略建议。 ② 审核清单项目中的人工单价是否严重偏离当地劳务市场价格及工程造价管理机构发布的工程造价信息，有无不符合当地关于人工工资单价的相关规定。 ③ 审核材料设备价格是否严重偏离市场公允价格及工程造价管理机构发布的工程造价信息。 ④ 分析哪些项目采用了不平衡报价，测算不平衡报价对今后变更的可能性影响及变更幅度。 ⑤ 审核措施项目的措施项目费的计取方法是否与投标时的施工组织设计和施工方案一致。根据招标文件、合同条件的相关规定，审核措施项目列项是否齐全，有无必须的措施项目而没有进行列项报价的情况。措施项目计取的比例、综合单价的价格是否合理，有无偏离市场价格。 ⑥ 审核计日工价格是否严重偏离市场价格。 ⑦ 根据招标文件规定的总承包服务内容，核实投标报价中计取的服务费用是否合理，对投标报价中承诺的服务内容是否与招标文件、合同条件要求一致。 ⑧ 审核总说明中的报价范围是否与招标文件约定的内容一致；材料设备的选用是否满足招标文件的要求；总说明中特别说明事项应认真分析，看是否与招标文件要求一致，避免中标后投标文件效力大于招标文件而产生纠纷。 ⑨ 审核投标书内容是否齐全，综合单价分析表是否齐全、是否满足招标文件及规范要求。 |  |  |  |
| 审计事项（施工过程） |  |  |  |  | 审核内容（要点） |
| - 1.隐蔽工程 | - (1) - 隐蔽内容 |  |  |  | ① 预埋工程，包括铁件、管线预埋等，看是否与施工图纸、规范要求一致。 ② 屋面工程，指屋面基层处理、防水、保温隔热做法是否符合规范，与所采用的图集是否相符。 ③ 装饰工程，主要跟踪其基层做法是否与图集、定额项目一致，实际消耗量如何。 ④ 安装工程，安装工程线路、管道所用材质、规格及敷设方式，是否与图纸、图集要求相符。 |
|  | - (2) - 工程验收 |  |  |  | ① 参加地基验槽记录、基础结构验收、中间结构验收、工程竣工验收，了解验收过程，向委托方提出管理建议。 |
|  | - (3) - 工作记录 |  |  |  | ① 审计项目组工程师应采用多种手段对隐蔽工程及其他工程实际施工进行跟踪，包括使用卷尺进行测量，使用相机对现场情况直观记录，对有关土石及材料取样，必要时使用仪器对相关部位进行复核等；对工程造价影响较大的部位由审计部门陪同共同做好隐蔽情况记录。 ② 审计项目组工程师必须建立项目跟踪审计日志，对施工中的实际情况如实记录，学校审计处定期检查项目组工程师跟踪日记，并对审计项目组工程师的工作进行考核评议。 |
| - 2.工程价款支付 | - (1) - 工程预付款 |  |  |  | ① 工程预付款应在施工合同签订后，并在合同约定的时间内进行支付。 ② 预付款支付比例应符合合同、文件要求，预付款支付金额应按合同约定金额支付，合同约定扣除暂列金额、暂估项目金额的，在计算时应扣除。 ③ 发包人付款时，是否要求承包人提供了预付款保函，担保金额是否与预付款金额一致。 ④ 预付款是否按合同约定在进度款中及时扣回，保函中的担保金额递减是否与扣回金额一致。 ⑤ 有无出现工程款已支付完而预付款尚未扣清的情况，尚未扣清的预付款金额应作为承包人的到期应付款。 |
|  | - (2) - 进度款 |  |  |  | ① 审核进度款支付是否符合合同要求，是否符合验工计价文件。 |
|  | - (3) - 验工计价 |  |  |  | ① 审核工程形象进度是否与实际相符，验工计价文件计量计价是否正确。 |
| 审计事项 |  |  |  | 审核内容（要点） |  |
| 3.设计变更 |  |  |  | ① 对施工过程中出现的工程变更，及时做好文字记录，收集相关变更资料，作为造价控制的依据。 ② 对施工单位提出的变更，应严格审查，防止施工单位利用变更增加工程造价来减少其按合同约定的应承担的风险和责任。区分施工方提出的变更是技术变更，还是经济变更，对其提出合理降低工程造价的变更予以确认；对设计单位提出的设计变更应进行分析，如果属于设计粗糙、错误等原因造成的，根据合同追究设计责任；建设单位提出的设计变更，审核其是否进行了变更方案分析和论证。 ③ 审核设计变更增减内容的真实性、合理性和逻辑性。 ④ 审核变更有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题。 ⑤ 审核变更手续的及时性，杜绝先施工后补办变更、洽商等情况发生。 ⑥ 审核工程变更的程序是否符合业主相关规定，签认手续是否合法、完备，变更处理办法是否符合施工合同约定。 |  |
| - 4.现场签证 |  |  |  | ① 现场签证涉及费用增加的应按规定程序执行，费用调整是否满足合同约定要求，对合同约定不应增加费用的现场签证不应办理。 ② 现场签证中涉及隐蔽的工程量，应由发包人、承包人、监理单位、设计单位现场核实并签认，根据合同约定作为计算签证价款的依据。 ③ 原图纸范围外的工作内容，是否为与本工程密切相关的、并为本工程服务的工作，与本工程无关的项目不应进入本项目。 ④ 现场签证涉及的价格应按“计日工”表中的单价执行，如“计日工”表中没有的价格，应办理价格确认单，需要招标的价格，应执行招标程序。 |  |
| 5.洽商 |  |  |  | ① 洽商变更价款的审核不影响变更洽商的执行。 ② 变更的确认仅代表对事实的确认，并不代表价款的认可；具体是否支付价款及金额必须经过变更价款审批流程。 ③ 跟踪审计在变更确认流程中主要审核变更程序和权限是否符合相关规定，变更理由是否充分，变更是否为经济变更，变更估算是否合理。 |  |
| - 6.材料设备 - 选购与认价 |  |  | ① 材料设备认价程序和申请认价资料是否符合合同约定和业主相关规定。 ② 审核甲招乙供材料设备是否满足业主招标时对品牌质量的要求。 ③ 审核乙供材料设备是否完全满足投标时的品牌质量承诺和技术要求，报价是否合理。 ④ 当施工单位提出材料设备品牌规格替换时，审核替换的必要性和经济性，是否低于招标和投标的品牌档次及价格。 ⑤ 关注认价结果对项目投资的影响。 ⑥ 跟踪审计单位可以参与甲方组织的市场询价，也可以独立进行市场询价。 |  |  |
| - 7.专业暂估 - 工程 |  |  | ① 总包招标阶段，审查暂估工程的必要性、暂估价的合理性。 ② 施工实施阶段，审查暂估内容实施的合规性，暂估价管理科学性。审查是否按照相关规定进行比选或招标、预算编制是否合理，工作内容和审核要点参照“建设阶段一和二”。 |  |  |
| 8.工程索赔 |  |  | ① 审查施工索赔要求是否真实、合理、合规。 ② 审查施工索赔发生的原因是否明确、索赔程序是否合规、审查施工索赔金额是否适当，支付是否及时。 ③ 重点跟踪项目实施过程中可能引起索赔的因素，及时发现问题，及时提醒建设单位，及时收集过程资料。 ④ 根据索赔的情况，查阅跟踪日记，施工记录，往来文件，会议记录，现场照片等索赔证据，提出意见。 ⑤ 建设单位应及时向施工单位提出反索赔方案。 ⑥ 审查中，若发现有不合规的索赔，或借索赔名义侵占国家利益之实的非法行为，应予及时报告并提出建议。 |  |  |
| 9.过程结算 审核 |  |  | ① 根据合同约定阶段性结算节点（±0 以下基础工程、主体工程，以及甲方认为有必要分阶段结算的专业分包工程等）进行过程结算审计。过程结算审计完成后即作为最终的结算审计依据。 ② 严格按照建设方制定的工程进度计划，完成相应进度节点的过程工程结算审计工作，并承诺结算审计误差不超过 5%。甲方有权抽查结算情况（或另请咨询单位复核，全过程跟踪审计单位须无条件配合复核单位工作），若经抽查或复核误差超过 5%，则按合同有关约定进行处罚，若出现二次以上误差甲方保留终止合同的权利。 ③ 结算审核要求详见“四、竣工结算阶段”。 |  |  |
| 审计事项 （竣工阶段） |  |  | 审核内容（要点） |  |  |
| - 1.竣工结算 - 审核 |  |  | ① 审核竣工图纸和结算材料是否经过建设管理部门审查。 ② 审核竣工结算资料是否完整合规，是否符合合同结算要求。 ③ 依据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107 号令）财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369 号）和工程施工合同，以事实为依据，以法律法规为准绳，坚守“独立、诚信、公正、公开”原则，科学审核工程结算，维护业主和施工单位双方的合法权益。 |  |  |
| - 2.总结报告 |  |  | 全过程审计工作完成后，委托公司应及时总结报告所做工作，书面报告审计处。总结报告应该结构清晰、逻辑严密、重点突出、文字通顺，包括以下内容： ① 项目基本情况（立项情况、主要建设内容、参建单位、建设周期） ② 全过程跟踪审计实施情况（描述全过程跟踪审计具体实施情况） ③ 审计评价（对项目建设目标实现情况、建设程序的规范性、取得的突出业绩等方面进行评价） ④ 审计发现的主要问题（招标、合同管理、进度管理、施工管理、竣工结算管理、资料归集整理等方面的问题等） ⑤ 审计意见与建议（针对所发现的问题发表建设意见与建议，建议须有针对性，简明扼要，所提建议以促进规范管理、提升效率为目的，切实可行。） |  |  |